## Plan1
Programação
Tarefa - Nome | Tarefa - Tag | A desenvolver | Em desenvolvimento | Atrasada | Finalizada
Movimento Esteira | T1.01 | T1.01
Fluxo dos robôs (aumentando a velocidade com uma determinada de robôs “finalizados”) | T1.02 |  |  |  | T1.02
Surgimento do robô faltando parte | T1.03 |  |  |  | T1.03
Aparecer as peças fixas (em cima) que irão compor os robôs | T1.04 |  |  |  | T1.04
Colisão entre as peças fixas e os robôs “defeituosos” | T1.05 |  |  |  | T1.05
“Ligar” as luzes do robô ao está completo | T1.06 |  |  |  | T1.06
Mudança de frame e contagem da variável Score. | T1.07 |  |  |  | T1.07
Criar a variável “Vida” e setar um valor Maximo para ela de 3 | T1.08 |  |  |  | T1.08
Dedução da “vida” ao robô sair da tela (ser destruído) sem estar com as luzes ligada | T1.09 |  |  |  | T1.09
Passagem para tela de Game Over caso “Vida” < = 0 | T1.10 | T1.10
Fazer botões de cabeça, braços e tronco retornar à posição original após o mouse soltá-los | T1.11 |  |  |  | T1.11
Criar o botao de pause |  |  | T1.12
Telas
Tela Inicial
Tarefa - Nome | Tarefa - Tag | A desenvolver | Em desenvolvimento | Atrasada | Finalizada
Implementar o Nome do Jogo | T2.01 | T2.01
Botões (Iniciar, Créditos, Sair) | T2.02 | T2.02
Esteira movimentando | T2.03 | T2.03
Vários robôs ligados completos (ligados) passando | T2.04 | T2.04
Botão de som | T2.05 | T2.05
Tela Game
Tarefa - Nome | Tarefa - Tag | A desenvolver | Em desenvolvimento | Atrasada | Finalizada
Mostrar a esteira | T3.01 | T3.01
Mostrar as peças avulsas | T3.02 | T3.02
Mostrar o robô ligado | T3.03 | T3.03
Mostrar os robôs faltando peças | T3.04 | T3.04
Testar a montagem | T3.05 | T3.05
Mostrar o botão de Pausa | T3.06 | T3.06
Mostrar a barra de vida | T3.07 | T3.07
Só começar a perder vida após fazer o primeiro | T3.08 | T3.08
Tela Game Over
Tarefa - Nome | Tarefa - Tag | A desenvolver | Em desenvolvimento | Atrasada | Finalizada
Mesma tela inicial, porém, ao invés dos botões da tela inicial, tem: | T4.01 | T4.01
§ Score à Centralizado | T4.02 | T4.02
§ Nome do Jogo à Mesma posição | T4.03 | T4.03
§ Reiniciar à Embaixo do Score, canto esquerdo | T4.04 | T4.04
§ Menu à Embaixo do Score, centralizado | T4.05 | T4.05
§ Sair à Embaixo do Score, canto direito | T4.06 | T4.06
§ Texto “Game Over” à Embaixo do Nome do Jogo, acima do Score, com destaque maior que o Score e menor que o Nome do Jogo | T4.07 | T4.07